## Arkusz1
Taski - WebAPI
Nr zadania | Zadanie | Opis | Stan wykonania | Przypisane do | Do zrobienia
1 | Edycja pozycji | Należy dodać metody które pozwolą na edycję poszczególnych pozycji, w szczególności na dodawanie ocen i notatek | Nie rozpoczęte | - | -
2 | Wysyłanie próśb o wypożyczenie | Należy dodać metody, które pozwolą na wysyłanie użytkownikom próśb o wypożyczenie udostępnionych do przeglądania zasobów | Nie rozpoczęte | - | -
3 | Zatwierdzanie wypożyczeń | Należy dodać metode, która pozwoli właścicielowi zasobu na zatwierdzenie jego wypożyczenia | Nie rozpoczęte | - | -
4 | Oznaczanie jako wypożyczone | Należy dodać metodę, która oznaczy pozycję jako wypożyczoną wraz z datą i użytkownikiem, który pozycję wypożyczył | Nie rozpoczęte | - | rozważenie połączenia z zadaniem 3
5 | Dodawanie notatek i ocen do pozycji | Należy dodać metody, które pozwolą na dodawanie notatek i ocen do istniejących pozycji | Nie rozpoczęte | - | rozważenie połaczenia z zadaniem 1
6 | Email z zaproszeniem | Należy dodać metody, które pozwolą na zapraszanie użytkowników po adresie email do dołączenia do bazy użytkowników aplikacji | Przeniesione | - | Przeniesione do zadania 11
7 | Tabela z emailami | Należy przepisać statyczne repozytorium z emailami na tabelę w bazie danych | Przeniesione | - | Przeniesione do zadania 11
8 | Refactoring kontrolerów | W każdym kontrolerze należy zamienić dziedziczenie z klasy Controller na dziedziczenie z klasy DefaultController i zamienić bezpośrednie wywołania odpowiedzi BadRequest na wywołania metod z DefaultController | Przeniesione | - | Przeniesione do zadania 14
9 | Usuwanie zmienionego hasła | Dodanie metody która umożliwi użytkownikowi reset hasła, w sytuacji gdyby to nie użytkownik zmienił hasło | Zakończone | -
10 | Modyfikacja bazy danych | Dodanie pól do użytkownika: reset hasła i deaktywacja konta | Zakończone | -
11 | Uzupełnienie tabeli z emailami | Należy przenieść wszystkie istniejące oraz dodać te brakujące emaile, które obecnie znajdują się w statycznym repozytorium, do tabeli na bazie danych. | Nie rozpoczęte | Paula | -
12 | Wyczyszczenie repozytoriów | W momencie kiedy nie będą już potrzebne, należy wyczyścić statyczne repozytoria oraz wszystkie odniesienia do nich w kodzie | Nie rozpoczęte | - | -
13 | Usuwanie filmów | Dodać metodę do usuwania filmów z bazy | Nie rozpoczęte | Paula | -
14 | Refactoring Music Controllera | Należy usunąć wszystkie nieużywane i przestarzałe metody z kontrollera | Nie rozpoczęte | - | -
15 | Usuwanie muzyki | Dodać metodę do usuwania muzyki z bazy | Nie rozpoczęte | Paula | -